|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  решением Территориальной  избирательной комиссии № 52  от «01» июля 2022 г. № 32-2 |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Невский округ**

**шестого созыва по многомандатным избирательным округам №№ 167, 168**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата официального опубликования решения о назначении выборов** | **4 июля 2022 года** |
| **День голосования** | **11 сентября 2022 года** |

Настоящий календарный план составлен в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ); Законом Санкт-Петербурга от 21 мая   
2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | | Содержание мероприятия | Основание | Срок исполнения | Исполнитель |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | | | |
| 1 | | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования | Пункт 7 статьи 19 ФЗ,  пункт 6 статьи 9 Закона  Санкт-Петербурга | Не позднее 1 августа 2022 года | Главы администраций районов Санкт-Петербурга |
| 2 | | Представление сведений об избирателях для составления списков избирателей | Пункт 6 статьи 17 ФЗ,  пункт 6 статьи 7 Закона  Санкт-Петербурга | Сразу после назначения дня голосования или после образования комиссий | Главы администраций районов Санкт-Петербурга |
| 3 | | Составление списков избирателей | Пункты 7,12 статьи 17 ФЗ,  Пункты 7,10 статьи 7 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 30 августа 2022 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 4 | | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям | Пункт 13 статьи 17 ФЗ,  пункт 11 статьи 7 Закона  Санкт-Петербурга | Не позднее 31 августа 2022 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 5 | | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей участковой избирательной комиссии,  его заверения и уточнения | Пункт 12 статьи 17 ФЗ, пункт 10 статьи 7 Закона  Санкт-Петербурга | Не позднее 31 августа 2022 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 6 | | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | Пункт 15 статьи 17ФЗ,  пункт 13 статьи 7 Закона  Санкт-Петербурга | С 31августа 2022 года | Участковые избирательные комиссии |
| 7 | | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей, заверение печатью участковой избирательной комиссии | Пункт 14 статьи 17 ФЗ,  пункт 12 статьи 7 Закона  Санкт-Петербурга | Не позднее 10 сентября 2022 года | Участковые избирательные комиссии |
| 8 | | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Пункт 13 статьи 17 ФЗ,  пункт 11 статьи 7 Закона  Санкт-Петербурга | Не позднее 10 сентября 2022 года | Участковые избирательные комиссии |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** | | | | | |
| 9 | | Принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на территориальную избирательную комиссию или участковые избирательные комиссии | Пункт 1 статьи 25 ФЗ  Пункт 2 статьи 15 Закона  Санкт-Петербурга | Не позднее 2 июля 2022 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 10 | | Формирование окружных избирательных комиссий | Пункт 1 статьи 25 ФЗ,  Пункт 3 статьи 15 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 22 июля 2022 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 11 | | Опубликование в средствах массовой информации сообщения о сроке и порядке внесения предложений по кандидатурам в составы окружных избирательных комиссий | Пункт 6 статьи 15 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 2 июля 2022 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 12 | | Прием предложений по составам окружных избирательных комиссий | Пункт 6 статьи 15 Закона Санкт-Петербурга | 10 дней со дня, следующего за днем публикации сообщения | Территориальная избирательная комиссия |
| 13 | | Истечение срока полномочий окружных избирательных комиссий | Пункт 7 статьи 15 Закона Санкт-Петербурга | Через два месяца со дня официального опубликования результатов выборов, а в случае обжалования итогов голосования или результатов выборов – со дня, следующего за днем исполнения решения территориальной избирательной комиссии, либо исполнения вступившего в законную силу судебного решения |  |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** | | | | | |
| 14 | Утверждение образца заполнения подписного листа в части, касающейся указания соответственно наименования представительного органа муниципального образования, наименования субъекта Российской Федерации, муниципального образования, наименования и(или) номера избирательного округа | | Пункт 6 статьи 26 Закона  Санкт-Петербурга | Не позднее 7 июля 2022 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 15 | Составление и публикация в периодических печатных изданиях списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=CDECB501FC67C73512158CE1C63A6DA4E4A822A6985EE487E564AB2952S6W9N) «О политических партиях», иными федеральными законами принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, размещение списка в сети Интернет, а также направление его в территориальную избирательную комиссию | | Пункт 9 статьи 35 ФЗ, пункт 5 статьи 24 Закона  Санкт-Петербурга | Не позднее 7 июля 2022 года | Главное управление Минюста РФ по Санкт-Петербургу |
| 16 | Извещение избирательной комиссии о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов | | Пункта 1 статьи 27  ФЗ «О политических партиях»,  пункт 3 статьи 24 Закона  Санкт-Петербурга | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | Политические партии |
| 17 | Принятие решения о количестве подписей избирателей, необходимых  для регистрации кандидата | | Пункт 1 статьи 37 ФЗ  пункт 1 статьи 26 Закона  Санкт-Петербурга | Не позднее 4 июля 2022 года | Окружная избирательная комиссия |
| 18 | Выдвижение кандидатов избирательным объединением, самовыдвижение | | Пункт 9 статьи 33 ФЗ,  пункт 8 статьи 21 Закона  Санкт-Петербурга | В период с 5 по 24 июля 2022 года | Избирательные объединения, граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом |
| 19 | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов | | Пункт 5 статьи 37 ФЗ  пункт 3 статьи 26 Закона  Санкт-Петербурга | Со дня, следующего за днем уведомления кандидатом о выдвижении | Кандидаты, выдвинутые  в порядке самовыдвижения, политические партии, выдвинувшие кандидатов |
| 20 | Представление в окружную избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации кандидатов | | Пункт 3 статьи 27 Закона  Санкт-Петербурга  пункт 8 статьи 21 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 18.00 часов дня, в который истекает период для выдвижения кандидатов | Кандидаты |
| 21 | Представление в окружную избирательную комиссию первого финансового отчета о размерах избирательного фонда кандидата, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств избирательного фонда | | Пункт 9 статьи 59 ФЗ,  пункт 8 статьи 49 Закона Санкт-Петербурга | Одновременно с представлением иных документов для регистрации кандидата | Кандидаты |
| 22 | Проверка достоверности сведений,  представленных кандидатами | | Пункт 6 статьи 33 ФЗ,  Пункт 10 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга | В течение 10 или 20 дней со дня поступления запроса окружной избирательной комиссии | Проверяющие органы во взаимодействии с СПбИК |
| 23 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, или несоблюдении требований закона к оформлению документов | | Пункт 1\_1 статьи 38 ФЗ,  пункт 1 статьи 27 Закона  Санкт-Петербурга | Не позднее чем за три дня до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата | Окружная избирательная комиссия |
| 24 | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные представленные документы, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями ФЗ, Закона Санкт-Петербурга | | Пункт 1\_1 статьи 38 ФЗ,  пункт 1 статьи 27 Закона  Санкт-Петербурга | Не позднее чем за один день до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором рассматривается вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
| 25 | Передача кандидату копии итогового протокола о результате проверки подписных листов соответствующего кандидата | | Пункт 7 статьи 38 ФЗ,  пункт 16 статьи 28 Закона  Санкт-Петербурга | Не позднее чем за двое суток до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором рассматривается вопрос о регистрации кандидата | Окружная избирательная комиссия |
| 26 | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата | | Пункт 18 статьи 38 ФЗ,  пункт 1 статьи 29 Закона  Санкт-Петербурга | В течение десяти дней со дня представления в окружную избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации кандидата | Окружная избирательная комиссия |
| 27 | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации кандидата | | Пункт 2 статьи 29 Закона  Санкт-Петербурга | Незамедлительно после регистрации | Окружная избирательная комиссия |
| 28 | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата | | Пункт 23 статьи 38 ФЗ,  пункт 3 статьи 29 Закона  Санкт-Петербурга | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе  в регистрации кандидата | Окружная избирательная комиссия |
| **СТАТУС КАДИДАТОВ** | | | | | |
| 29 | | Реализация права кандидата снять свою кандидатуру | Пункт 30 статьи 38 ФЗ,  пункт 6 статьи 29 Закона  Санкт-Петербурга | Не позднее 5 сентября 2022 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 9 сентября 2022 года | Кандидаты |
| 30 | | Реализация права отзыва кандидата, выдвинувшим его избирательным объединением | Пункт 31 статьи 38 ФЗ,  пункт 7 статьи 29 Закона  Санкт-Петербурга | Не позднее 5 сентября 2022 года | Избирательные объединения |
| 31 | | Представление в окружную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Пункт 2 статьи 40 ФЗ,  пункт 2 статьи 31 Закона  Санкт-Петербурга | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации соответствующего кандидата | Кандидаты |
| 32 | | Регистрация доверенных лиц кандидата | Пункт 1 статьи 43 ФЗ,  пункты 1 и 2 статьи 33 Закона Санкт-Петербурга | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата либо представления избирательного объединения о назначении доверенного лица и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом | Окружная избирательная комиссия |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | | | |
| 33 | Предоставление избирательным комиссиям эфирного время для информирования избирателей, а также печатную площадь для опубликования их решений и актов, размещения иной печатной информации | | Пункт 18 статьи 20 ФЗ,  пункт 19 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга | После обращения избирательной комиссии | Муниципальные организации, осуществляющие теле- и(или) радиовещание, и(или) редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 34 | Предоставление избирательным комиссиям необходимых сведений и материалов, дача ответов на обращения избирательных комиссий | | Пункт 19 статьи 20 ФЗ,  пункт 20 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга | После обращения избирательной комиссии | Государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения, организации всех форм собственности, в том числе организации, осуществляющие теле- и(или) радиовещание, редакции периодических печатных изданий, а также должностные лица указанных органов и организаций |
| 35 | Установление объема сведений  о кандидатах, представленных ими при выдвижении, подлежащих доведению до сведения избирателей, в том числе сведений о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом | | пункт 7 статьи 33 ФЗ,  пункт 11 статьи 22 Закона  Санкт-Петербурга | Не позднее периода, когда заканчивается выдвижение кандидатов | Территориальная избирательная комиссия |
| 36 | Доведение до избирателей сведений  о кандидатах | | Пункт 7 статьи 33 ФЗ,  пункт 11 статьи 22 Закона  Санкт-Петербурга | После завершения регистрации кандидатов | Территориальная избирательная комиссия |
| 37 | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений | | Пункт 8 статьи 33 ФЗ,  пункт 12 статьи 22 Закона  Санкт-Петербурга | По мере поступления сведений | Окружная избирательная комиссия |
| 38 | Агитационный период | | Пункт 1 статьи 49 ФЗ,  пункт 1 статьи 39 Закона  Санкт-Петербурга | Со дня выдвижения кандидата и до 00.00 часов 10 сентября 2022 года |  |
| 39 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет») | | Пункт 3 статьи 46 ФЗ,  пункт 3 статьи 36 Закона  Санкт-Петербурга | С 6 сентября 2022 года  по 10 сентября 2022 года включительно |  |
| 40 | Запрет публикации (обнародования) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | | Пункт 7 статьи 45 ФЗ,  пункт 7 статьи 35 Закона  Санкт-Петербурга | До 20.00 часов 11 сентября 2022 года |  |
| 41 | Представление в территориальную избирательную комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | | Пункт 8 статьи 47 ФЗ,  пункт 7 статьи 37 Закона  Санкт-Петербурга | Не позднее 14 июля 2022 года | Управление Роскомнадзора  по Северо-Западному федеральному округу |
| 42 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | | Пункт 7 статьи 47 ФЗ,  пункт 6 статьи 37 Закона  Санкт-Петербурга | Не позднее 19 июля 2022 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 43 | Представление в Управление Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие [пункта 3](consultantplus://offline/ref=4B56BA830D3E4D6F0718AB028F038CA2890B3636670FFFB7EAAC454440610B1AA2CF34ABB27BFBF8aFVCO) статьи 37 Закона Санкт-Петербурга,  с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения  о назначении выборов выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование  (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | | Пункт 11 статьи 47 ФЗ,  пункт 8 статьи 37 Закона  Санкт-Петербурга | Не позднее 9 июля 2022 года | Орган местного самоуправления |
| 44 | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированного кандидата (кандидатов), своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в сети «Интернет», представление в территориальную избирательную комиссию копии указанной публикации, а также адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена предвыборная программа данной политической партии | | Пункт 10 статьи 48 ФЗ,  пункт 14 статьи 38 Закона  Санкт-Петербурга | Не позднее 31 августа 2022 года | Политические партии |
| 45 | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | | Пункт 2 статьи 49 ФЗ,  пункт 2 статьи 39 Закона  Санкт-Петербурга | С 13 августа 2022 года до  00.00 часов 10 сентября 2022 года |  |
| 46 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации)  и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов | | Пункт 6 статьи 50 ФЗ,  пункт 5 статьи 40 Закона  Санкт-Петербурга | Не позднее 3 августа 2022 года | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 47 | Представление сведений о размере  и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, информации о дате и об источниках их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | | Пункт 6 статьи 50 ФЗ,  пункт 5 статьи 40 Закона  Санкт-Петербурга | Не позднее 3 августа 2022 года | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 48 | Установление форм и порядка учета  объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | | Пункт 8 статьи 50 ФЗ, пункт 7 статьи 40 Закона  Санкт-Петербурга | Не позднее 13 августа 2022 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 49 | Представление в территориальную избирательную комиссию данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | | Пункт 8 статьи 50 ФЗ,  пункт 7 статьи 40 Закона  Санкт-Петербурга | Не позднее 21 сентября 2022 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 50 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени (бесплатной печатной площади) между зарегистрированными кандидатами | | Пункт 11 статьи 40 Закона  Санкт-Петербурга | После окончания регистрации кандидатов, но не позднее  6 августа 2022 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 51 | Проведение жеребьевки в целях распределения эфирного времени (печатной площади) за плату между зарегистрированными кандидатами | | Пункт 10 статьи 41,  пункт 3 статьи 42 Закона  Санкт-Петербурга | После окончания регистрации кандидатов, но не позднее  6 августа 2022 года | Организации телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
| 52 | Уведомление территориальную избирательную комиссию о наименовании теле- или радиоканала организации телерадиовещания, в эфире которого выходит агитационный материал, и времени его выхода в эфир | | Пункт 14 статьи 41 Закона  Санкт-Петербурга | Не позднее чем за два дня до дня выхода в эфир агитационного материала | Кандидаты |
| 53 | Направление в организации телерадиовещания (за исключением муниципальных организаций телерадиовещания), в эфире теле- или радиоканала которых выходит агитационный материал, доказательств выполнения требований [пунктов 13](consultantplus://offline/ref=9DFEC2B1F381772A78174352A003C0CA6BB553B8E5C587FA13B2E756B2FF1FDB221F1C4994C7E8ABEE4DN)  и [14](consultantplus://offline/ref=9DFEC2B1F381772A78174352A003C0CA6BB553B8E5C587FA13B2E756B2FF1FDB221F1C4994C7E8ABEE4CN) статьи 41 Закона Санкт-Петербурга | | Пункт 15 статьи 41 Закона  Санкт-Петербурга | Не позднее дня, предшествующего дню предоставления кандидату эфирного времени | Кандидаты |
| 54 | Уведомление в письменной форме территориальную избирательную комиссию о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящегося в государственной или муниципальной собственности, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | | Пункт 4 статьи 53 ФЗ,  Пункт 4 статьи 43 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |
| 55 | Размещение в сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату | | Пункт 4 статьи 53 ФЗ,  Пункт 4 статьи 43 Закона Санкт-Петербурга | В течение двух суток с момента получения уведомления | Территориальная избирательная комиссия |
| 56 | Отказ зарегистрированного кандидата от использования эфирного времени, печатной площади (сообщить об этом соответствующей организации телерадиовещания, редакции муниципального периодического печатного издания) | | Пункт 10 статьи 41,  пункт 3 статьи 42 Закона  Санкт-Петербурга | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир (до дня опубликования предвыборного агитационного материала) | Зарегистрированные кандидаты |
| 57 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства);  представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию | | Пункт 1.1 статьи 54 ФЗ,  пункт 2 статьи 44 Закона  Санкт-Петербурга | Не позднее 3 августа 2022 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы  по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
| 58 | Выделение специальных мест  для размещения печатных агитационных материалов | | Пункт 7 статьи 54 ФЗ,  пункт 7 статьи 44 Закона  Санкт-Петербурга | Не позднее 11 августа 2022 года | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
| 59 | Доведение до сведения кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | | Пункт 7 статьи 54 ФЗ,  пункт 7 статьи 44 Закона  Санкт-Петербурга | Незамедлительно после выделения специальных мест органами местного самоуправления | Территориальная избирательная комиссия |
| 60 | Установление времени для предоставления зарегистрированным кандидатам (их доверенным лицам) помещений, находящихся в государственной собственности, для встреч с избирателями | | Пункт 3 статьи 53 ФЗ,  пункт 3 статьи 43 Закона  Санкт-Петербурга | Не позднее дня, следующего за днем окончания регистрации кандидатов | Территориальная избирательная комиссия |
| 61 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | | Пункт 2 статьи 53 ФЗ,  пункт 2 статьи 43 Закона  Санкт-Петербурга | Сроки устанавливаются  ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях  и пикетированиях», Законом  Санкт-Петербурга  «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях  в Санкт-Петербурге» | Администрации районов Санкт-Петербурга, Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности |
| 62 | Рассмотрение заявок  о предоставлении помещений  для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | | Пункт 5 статьи 53 ФЗ, пункт 5 статьи 43 Закона  Санкт-Петербурга | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
| 63 | Оповещение зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц  о времени и месте встречи  с избирателями из числа военнослужащих, организуемой  в расположении воинской части, либо в военной организации или  в учреждении (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений) | | Пункт 7 статьи 53 ФЗ,  пункт 7 статьи 43 Закона  Санкт-Петербурга | Не позднее чем за три дня до проведения встречи | Территориальная избирательная комиссия |
| 64 | Оборудование информационного стенда в помещении для голосования или непосредственно перед ним для размещения информации обо всех кандидатах | | Пункт 3 статьи 61 ФЗ,  пункт 3 статьи 50 Закона  Санкт-Петербурга | Не позднее 10 сентября 2022 года | Участковые избирательные комиссии |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | | | |
| 65 | | Осуществление финансирования расходов на подготовку и проведение выборов | Пункт 1 статьи 57 ФЗ,  пункт 1 статьи 46 Закона  Санкт-Петербурга | Не позднее чем 13 июля 2022 года | Санкт-Петербургская избирательная комиссия |
| 66 | | Создание собственных избирательных фондов кандидатов | Пункт 1 статьи 58 ФЗ,  пункт 1 статьи 47 Закона  Санкт-Петербурга | После письменного уведомления  о выдвижении кандидата и до представления документов  для регистрации | Кандидаты |
| 67 | | Определение объема сведений о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидатов | Пункт 8 статьи 59 ФЗ,  Пункт 17 статьи 47 Закона Санкт-Петербурга | После официального опубликования решения о назначении выборов | Санкт-Петербургская избирательная комиссия |
| 68 | | Размещение сведений на официальном сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии в сети «Интернет» о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидатов | Пункт 8 статьи 59 ФЗ,  Пункт 17 статьи 47 Закона Санкт-Петербурга | После официального опубликования решения о назначении выборов | Санкт-Петербургская избирательная комиссия |
| 69 | | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам | Пункт 3 статьи 58 ФЗ,  пункт 6 статьи 48 Закона  Санкт-Петербурга | В течение трех дней  с момента поступления соответствующих документов | Окружная избирательная комиссия |
| 70 | | Возвращение жертвователю пожертвований в избирательный фонд кандидата | Пункт 9 статьи 58 ФЗ,  пункт 8 статьи 47 Закона  Санкт-Петербурга | В течение десяти дней с момента внесения пожертвования | Кандидаты |
| 71 | | Перечисление анонимных пожертвований в доход местного бюджета | Пункт 9 статьи 58 ФЗ,  пункт 8 статьи 47 Закона  Санкт-Петербурга | В течение десяти дней с момента внесения пожертвования | Кандидаты |
| 72 | | Представление первого финансового отчета в окружную избирательную комиссию | Пункт 9 статьи 59 ФЗ,  пункт 8 статьи 49 Закона  Санкт-Петербурга | Одновременно с представлением документов, необходимых  для регистрации кандидатов | Кандидаты |
| 73 | | Представление итогового финансового отчета в окружную избирательную комиссию | Пункт 9 статьи 59 ФЗ, пункт 9 статьи 49 Закона  Санкт-Петербурга | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
| 74 | | Представление информации о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств | Пункт 7 статьи 59 ФЗ, пункт 7 статьи 49 Закона  Санкт-Петербурга, | Периодически по требованию окружной избирательной комиссии или кандидата | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации |
| 75 | | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление  и расходование средств избирательных фондов | Пункт 7 статьи 59 ФЗ,  пункт 7 статьи 49 Закона  Санкт-Петербурга | В трехдневный срок после поступления запроса, а за три дня до голосования – немедленно | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации |
| 76 | | Передача в средства массовой информации копии первых и итоговых финансовых отчетов кандидатов для опубликования | Пункт 8 статьи 59 ФЗ,  пункт 11 статьи 49 Закона  Санкт-Петербурга | Не позднее чем через пять дней со дня получения | Окружная избирательная комиссия |
| 77 | | Перечисление неизрасходованных денежных средства, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в его избирательный фонд, пропорционально вложенным средствам | Пункт 11 статьи 59 ФЗ,  пункт 12 статьи 49 Закона  Санкт-Петербурга | После дня голосования | Кандидаты |
| 78 | | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся  на специальных избирательных счетах кандидатов, в доход местного бюджета | Пункт 11 статьи 59 ФЗ,  пункт 12 статьи 49 Закона  Санкт-Петербурга | По истечении 60 дней со дня голосования | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации по представлению территориальной избирательной комиссии |
| 79 | | Представление отчетов о поступлении и расходовании средств бюджета Санкт-Петербурга, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов: | | | |
| в окружные избирательные комиссии | Пункт 7 статьи 46 Закона  Санкт-Петербурга | Не позднее 21 сентября 2022 года | Участковые избирательные комиссии |
| в территориальную избирательную комиссию | Пункт 8 статьи 46 Закона  Санкт-Петербурга | Не позднее 1 октября 2022 года | Окружная избирательная комиссия |
| в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга | Пункт 6 статьи 57 ФЗ,  пункт 9 статьи 46 Закона  Санкт-Петербурга | Не позднее чем через 40 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия |
| 80 | | Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неизрасходованных избирательными комиссиями средств, полученных  из бюджета Санкт-Петербурга | Пункт 10 статьи 46 Закона  Санкт-Петербурга, | Не позднее чем через один месяц со дня представления отчета о расходовании средств бюджета  Санкт-Петербурга в Законодательное Собрание  Санкт-Петербурга | Территориальная избирательная комиссия |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | | | |
| 81 | | Принятие решения о голосовании  в течение нескольких дней подряд | Пункт 1 статьи 63.1 ФЗ,  пункт 1 статьи 52-1 Закона  Санкт-Петербурга | Не позднее 13 июля 2022 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 82 | | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Пункт 4 статьи 63 ФЗ,  пункт 5 статьи 52 Закона  Санкт-Петербурга | Не позднее 21 августа 2022 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 83 | | Принятие решения о месте  и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Пункт 11 статьи 63 ФЗ,  пункт 11 статьи 52 Закона  Санкт-Петербурга | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Территориальная избирательная комиссия |
| 84 | | Оповещение членов соответствующих избирательных комиссий, кандидатов или их представителей, представителей избирательных объединений о месте и времени передачи избирательных бюллетеней | Пункт 14 статьи 63 ФЗ,  Пункт 14 статьи 52 Закона  Санкт-Петербурга | До даты передачи избирательных бюллетеней | Избирательные комиссии |
| 85 | | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней окружным избирательным комиссиям | Пункт 12 статьи 63 ФЗ,  Пункт 12 статьи 52 Закона Санкт-Петербурга | До даты передачи избирательных бюллетеней | Территориальная избирательная комиссия |
| 86 | | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней между участковыми избирательными комиссиями | Пункт 12 статьи 63 ФЗ,  Пункт 12 статьи 52 Закона  Санкт-Петербурга | Не позднее 9 сентября 2022 года | Окружная избирательная комиссия |
| 87 | | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Пункт 13 статьи 63 ФЗ,  пункт 13 статьи 52 Закона  Санкт-Петербурга | Не позднее 9 сентября 2022 года | Окружная избирательная комиссия |
| 88 | | Утверждение текста открепительного удостоверения, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений, способа защиты от подделки при их изготовлении | Пункт 3 статьи 62 ФЗ,  пункт 2 статьи 51 Закона  Санкт-Петербурга | Не позднее 12 июля 2022 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 89 | | Выдача открепительных удостоверений избирателям в территориальной избирательной комиссии | Пункт 1 статьи 62 ФЗ,  пункт 1 статьи 51 Закона  Санкт-Петербурга | С 27 июля по 30 августа 2022 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 90 | | Выдача открепительных удостоверений избирателям в участковых избирательных комиссиях | Пункт 1 статьи 62 ФЗ,  пункт 1 статьи 51 Закона  Санкт-Петербурга | С 31 августа по 10 сентября 2022 года | Участковые избирательные комиссии |
| 91 | | Направление в участковые избирательные комиссии заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений вместе с первым экземпляром списка избирателей | Пункт 9 статьи 62 ФЗ,  пункт 8 статьи 51 Закона  Санкт-Петербурга | До дня голосования (не позднее  31 августа 2022 года) | Территориальная избирательная комиссия |
| 92 | | Подача в участковую избирательную комиссию заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать  вне помещения для голосования | Пункт 5 статьи 66 ФЗ,  пункт 5 статьи 54 Закона  Санкт-Петербурга | С 1 сентября 2022 года и до  14.00 часов 11 сентября 2022 года | Избиратели, лица, содействующие в передаче заявлений (устных обращений) |
| 93 | | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Пункт 2 статьи 64 ФЗ,  Пункт 2 статьи 53 Закона Санкт-Петербурга | Не позднее 31 августа 2022 года | Участковые избирательные комиссии |
| 94 | | Образование группы контроля  за использованием ГАС «Выборы» | Пункт 3 статьи 74 ФЗ, пункт 2 статьи 60-1 Закона  Санкт-Петербурга | Не позднее 4 июля 2022 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 95 | | Погашение неиспользованных открепительных удостоверений | Пункт 13 статьи 62 ФЗ,  Пункт 12 статьи 51 Закона Санкт-Петербурга | В день голосования до наступления времени голосования | Избирательные комиссии |
| 96 | | Проведение голосования | Пункт 1 статьи 64 ФЗ,  пункт 1 статьи 53 Закона  Санкт-Петербурга | 11 сентября 2022 года  с 8.00 до 20.00 часов | Участковые избирательные комиссии |
| 97 | | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней | Пункт 20 статьи 63 ФЗ,  Пункт 19 статьи 52 Закона Санкт-Петербурга | В день голосования после окончания времени голосования | Окружная избирательная комиссия |
| 98 | | Подсчет голосов избирателей | Статья 68 ФЗ,  пункт 2 статьи 56 Закона  Санкт-Петербурга | В день голосования после окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 99 | | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | Пункт 26 статьи 68 ФЗ,  пункт 25 статьи 56 Закона  Санкт-Петербурга | После проведения итогового заседания | Участковые избирательные комиссии |
| 100 | | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования члену участковой избирательной комиссии, наблюдателю, иным лицам, указанным в пункте 5 статьи 19 Закона  Санкт-Петербурга | Пункт 29 статьи 68 ФЗ,  Пункт 28 статьи 56 Закона  Санкт-Петербурга | Немедленно после подписания протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 101 | | Направление первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в окружную избирательную комиссию | Пункт 30 статьи 68 ФЗ,  Пункт 29 статьи 56 Закона  Санкт-Петербурга | Немедленно после подписания членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи их заверенных копий | Участковые избирательные комиссии |
| 102 | | Определение результатов выборов | Пункт 1 статьи 70 ФЗ,  пункт 1 статьи 58 Закона  Санкт-Петербурга | Не позднее 21 сентября 2022 года | Окружная избирательная комиссия |
| 103 | | Выдача заверенных копий протокола окружной избирательной комиссии | пункт 4 статьи 57 Закона  Санкт-Петербурга | Немедленно после подписания протокола | Окружная избирательная комиссия |
| 104 | | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом | Пункт 6 статьи 70 ФЗ,  пункт 4 статьи 58 Закона  Санкт-Петербурга | После определения результатов выборов | Окружная избирательная комиссия |
| 105 | | Представление в окружную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копий документов, подтверждающих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | Пункт 6 статьи 70 ФЗ, пункт 4 статьи 58 Закона  Санкт-Петербурга | В пятидневный срок после извещения об избрании зарегистрированного кандидата депутатом | Зарегистрированные кандидаты, избранные депутатами |
| 106 | | Принятие решения о регистрации избранных депутатов и выдача  им удостоверений об избрании, составление списка лиц, избранных депутатами, передача его  в муниципальный совет | Пункт 7 статьи 58 Закона  Санкт-Петербурга | Не позднее чем через семь дней со дня официального опубликования результатов выборов, но не ранее истечения срока, установленного пунктом 4 статьи 58 Закона  Санкт-Петербурга | Территориальная избирательная комиссия |
| 107 | | Направление общих данных  о результатах выборов  по соответствующему избирательному округу в средства массовой информации | Пункт 2 статьи 72 ФЗ,  пункт 2 статьи 60 Закона  Санкт-Петербурга | В течение суток после определения результатов выборов | Окружная избирательная комиссия |
| 108 | | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из кандидатов | Пункт 3 статьи 72 ФЗ, пункт 3 статьи 60 Закона  Санкт-Петербурга | Не позднее 11 октября 202 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 109 | | Официальное опубликование (обнародование) данных, которые содержатся в протоколах окружных избирательных комиссий о результатах выборов и данных, содержащихся в протоколах об итогах голосования участковых избирательных комиссий,  на основании которых определялись результаты выборов | Пункт 4 статьи 72 ФЗ,  пункт 4 статьи 60 Закона  Санкт-Петербурга | Не позднее 10 ноября 2022 года | Окружная избирательная комиссия |
| 110 | | Хранение документации избирательных комиссий всех уровней, включая  подписные листы с подписями избирателей, избирательные бюллетени, открепительные удостоверения и списки избирателей | Пункт 10 статьи 70 ФЗ,  пункт 8 статьи 58 Закона  Санкт-Петербурга | В течение одного года со дня опубликования результатов выборов | Избирательные комиссии |
| 111 | | Хранение протоколов об итогах голосования, результатов выборов, сводных таблиц окружных избирательных комиссий о результатах выборов | Пункт 10 статьи 70 ФЗ,  пункт 8 статьи 58 Закона  Санкт-Петербурга | Не менее одного года со дня объявления даты следующих выборов | Территориальная избирательная комиссия |
| 112 | | Хранение избирательной документации, в случае рассмотрения в суде жалоб на решения избирательной комиссии об итогах голосования, результатах выборов, возбуждения уголовных дел, связанных с нарушением избирательных прав граждан Российской Федерации | Пункт 10 статьи 70 ФЗ,  пункт 8 статьи 58 Закона  Санкт-Петербурга | До вступления в законную силу решения суда (прекращения дела  в соответствии с законом) | Территориальная избирательная комиссия |

**Используемые сокращения:**

СПбИК – Санкт-Петербургская избирательная комиссия;

УИК – участковая избирательная комиссия.